## 2稿
正宁县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资预估（万元） |  |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 项目进展 | 资金支出(万元）
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
| 合计 |  |  |  |  | 13756 | 4176 | 5260 | 2010 | 2310 |  |  |  | 13756
| 一、乡村产业发展项目 |  |  |  |  | 4339.75 | 1791.55 | 1915.6 | 263.8 | 368.8
1 | 正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 支持全县肉牛养殖产业园、合作社（家庭农场），带动社员发展肉牛产业，按照每产一头牛犊给社员奖补资金2000元，共奖补资金1200万元，本次安排资金300万元，10乡镇每乡镇30万元。 | 300 | 100 | 200 |  |  | 农业农村局 畜牧兽医站 | 各乡镇 | 已完工 | 300
2 | 正宁县早胜牛保种补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 山河镇 | 全县遴选确定早胜牛种公牛50头，用于保种科研按照50元/头/天的标准给予补贴，补助资金91.25万元；遴选500头优质纯种早胜牛基础母牛，每头母牛补贴资金2000元，补助资金100万元，以上两项共需资金191.25万元，衔接资金安排50万元，每季度拨付12.5万元，剩余资金缺口由企业自筹解决。 | 50 | 50 |  |  |  | 农业农村局 畜牧兽医站 | 山河镇 | 已完工 | 50
3 | 正宁县肉牛养殖贷款贴息项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 为购牛资金不足的合作社（家庭农场）社员、农户提供肉牛产业发展贷款贴息，其中：西坡镇20万元，山河镇26.25万元，永正镇20万元，榆林子镇20万元，宫河镇5万元，周家镇5万元，五顷塬乡10万元，湫头镇5万元，永和镇5万元，三嘉乡10万元。 | 126.25 | 126.25 |  |  |  | 农业农村局 畜牧兽医站 | 各乡镇 | 已完工 | 126.25
4 | 苹果产业防雹网建设奖补项目 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 10乡镇 | 支持产业园、合作社、群众安装果园防雹网，每亩补助1500元。其中：永正镇200亩30万元，湫头镇200亩30万元，永和镇480亩72万元，三嘉乡120亩18万元。 | 150 | 150 |  |  |  | 农业农村局 果业发展中心 | 各乡镇 | 已完工 | 150
5 | 苹果产业高接换优奖补项目 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 宫河镇 永和镇 榆林子镇 三嘉乡 | 支持合作社带动社员、农户对老化低效果园进行高接换优，改造1826亩，推广秦脆、瑞雪、维纳斯黄金等高端果品。其中：榆林子镇矮化密植果园（每亩110株）160亩，每亩880元，共14.08万元；宫河镇矮化密植果园（每亩190株）1100亩，每亩1500元，共165万元；永和镇乔化果园286亩，每亩930元，共26.598万元；三嘉乡乔化果园280亩，每亩920元，共25.76万元。 | 231.5 | 231.5 |  |  |  | 农业农村局 果业发展中心 | 宫河镇 永和镇 榆林子镇 三嘉乡 | 已完工 | 231.5
6 | 正宁县产业配套供水项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 韩坳村 王阁村 罗川村 | 1、西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程：新打650m机井1眼，维修水塔一座，配套安装潜水泵1台，Dg89上水钢管550m，配套(3*16mm2)电缆线550m，配电柜1套（105万元）。 2、山河镇王阁村四组养殖产业配套供水项目：新打420m机井1眼，配套安装潜水泵1台，Dg89上水钢管380m，配套(3*16mm2)电缆线380m，配电柜1套（65万元）。 3、永和镇罗川村姬山组苹果产业发展及农村供水工程：新打机井1眼，井深360m，Dg89供水钢管(壁厚6mm)长320m，配套安装潜水泵1台，(3*16mm2)电缆线320m，新建围墙90m（75万元）。 4、永和镇罗川村罗丰组设施蔬菜产业配套供水项目新建泵房1间，新打深水井1眼（65万元）。 | 310 | 310 |  |  |  | 水务局 | 水利建设 管理站 | 已完工 | 310
7 | 正宁县苹果产业科技人才培训项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 10乡镇 | 聘请西北农林科技大学资深专家教授为顾问、依托庆城苹果试验示范站组建专家团队，指导全县苹果新优品种栽植和高接换优、重茬建园等技术推广，全年开展果园技能骨干培训900人次。 | 30 | 30 |  |  |  | 农业农村局 | 果业发展 中心 | 已完工 | 30
8 | 东西协作共建设施蔬菜产业园 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 冯柳村 | 在冯柳村建设高标准日光温室30座。投入帮扶资金总计1500万元，衔接资金投资870万元，东西部协作资金投资630万元。 | 870 |  | 870 |  |  | 农业农村局 | 正发公司 | 已完工 | 870
9 | 宫河镇王录村庭院经济项目 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 王录村 | 扶持群众利用庄前屋空地后建设小拱棚26座，种植甜瓜、辣椒等作物，发展庭院经济，每座小拱棚补助0.1万元。 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 农业农村局 | 宫河镇 | 已完工 | 2.6
10 | 宫河镇彭姚川村大葱绿色标准化种植基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 彭姚川村 | 深翻土地865亩，北山葱岭坡耕地整合630亩，进行土壤改良，土力培肥（农家肥），购置开渠机10台，依托合作社进行大葱种植技术培训，标准化种植大葱2000亩，新建砂石路3.6公里。 | 92 | 92 |  |  |  | 农业农村局 | 宫河镇 | 已完工 | 92
11 | 山河镇食用菌基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 蔡峪村 董庄村 | 在蔡峪村、董庄村建设高标准食用菌培育大棚10座，并配套相关附属设施。 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 山河镇 | 已完工 | 100
12 | 正宁县小额信贷贴息项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 用于脱贫人口小额贷款贴息，全年共需资金796万元。 | 770.8 | 401.8 | 369 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 770.8
13 | 宫河镇中药材示范基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 雷村 | 新建中药材标准化生产基地一处，购置药材烘干设备2套、药材切片设备3套、药材筛选设备1套、大型收药一体机1台、栽种一体机2台，建设中药材晾晒场6000平方米。项目总投资624万元，衔接资金投入200万元，剩余资金缺口由企业自筹。 | 200 | 200 |  |  |  | 农业农村局 | 宫河镇 | 已完工 | 200
14 | 正宁县秸秆再利用项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 下沟村 | 在下沟村建设宏炬新型生物质颗粒燃料厂1座，占地3300平方米，建设厂房2100平方米，配套道路、排水渠及相关机器设备、消防水池，安装500KW变压器一台，地磅一台，建设电商销售产品展厅一处20平方米。项目总投资560万元，衔接资金投入150万元，剩余资金缺口由企业自筹。 | 150 |  | 150 |  |  | 农业农村局 | 榆林子镇 | 已完工 | 150
15 | 宫河镇南庄村村集体经济增收项目 | 新建 | 2023.1-2023.10 | 南庄村 | 投入50万元，为南庄村股份经济联合社购置双力“美洲豹”1804F拖拉机2台，9YFZ-2.2A秸秆饲料打捆机1台。 | 50 |  | 50 |  |  | 农业村局 | 宫河镇 | 已完工 | 50
16 | 西坡镇高红村、石家湾子村集体经济增收项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 高红村 石家湾子村 | 投资74万元，为高红村股份经济联合社、石家湾子村股份经济联合社购置茎穗玉米收割机各一台，购置设备归属两个村集体所有，日常服务过程产生的收益归村集体。 | 74 |  | 74 |  |  | 农业农村局 | 西坡镇 | 已完工 | 74
17 | 永和镇苹果重茬建园项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 安兴村 | 对永和镇老化低效果园采取重茬建园技术，新建矮化密植果园110亩，由政府统一购买技术服务进行建设，建成验收合格后每亩补助5800元，剩余资金由群众自行承担。 | 63.8 |  |  | 63.8 |  | 农业农村局 | 永和镇 | 已完工 | 63.8
18 | 正宁县产业发展村级指导员服务项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 为全县94个行政村选聘畜牧产业发展指导员124名，每人每年服务费用1.2万元。 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 农业农村局 | 畜牧兽医站 | 已完工 | 148.8
19 | 西坡镇韩坳村产业路水毁维修项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 韩坳村 | 挖除原有混凝土路面1864平方米，挖土方26120立方米，填土方82520立方米，维修混凝土路面1864平方米，挡土墙1800立方米，梯形边沟400米，拆除安装波形护栏280米。 | 220 |  |  |  | 220 | 交通局 | 交通局 | 已完工 | 220
20 | 正宁县食用菌栽培及废弃物无害化处理项目 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 宫河镇 | 项目总投资1000万元，东西协作资金安排630万元，衔接资金安排370万元（本计划下达170万元）。规划占地31亩，建设年生产100万营养基菌棒和5万吨有机肥生产线，新建钢结构生产用房4500平方米，混凝土硬化3000平方米，分设生产区、原料库、成品库、试验检测中心等，配套完成水电路等基础设施，采购秸秆粉碎机、菌棒装袋机、菌棒消毒机、生物菌肥、大量元素中微肥、生物发酵设备、化验室仪器设备等。 | 170 |  | 170 |  |  | 发展和改革局 农业农村局 | 正发公司 | 已完工 | 170
21 | 三嘉乡林下中药材种植基地基础设施配套项目 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 三嘉乡 | 新修产业路377米，其中： 挖方20300m³、填方2874m³；15cm厚天然砂砾面层1395㎡；C20混凝土矩形加固边沟94.36m³/337m；C20混凝土过路涵5m。浆砌片石排水沟5.81m³/16m；设置标志牌4块，设置道口桩8根，种植草籽918㎡。 | 30 |  | 30 |  |  | 农业农村局 | 三嘉乡 | 已完工 | 30
22 | 正宁县食用菌栽培及废弃物无害化处理项目 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 宫河镇 | 项目总投资1000万元，东西协作资金安排630万元，衔接资金安排370万元(省级二批下达170万元，本计划下达200万元为市级科技示范镇专项资金)。规划占地31亩，建设年生产100万营养基菌棒和5万吨有机肥生产线，新建钢结构生产用房4500平方米，混凝土硬化3000平方米，分设生产区、原料库、成品库、试验检测中心等，配套完成水电路等基础设施，采购秸秆粉碎机、菌棒装袋机、菌棒消毒机、生物菌肥、大量元素中微肥、生物发酵设备、化验室仪器设备等。 | 200 |  |  | 200 |  | 发展和改革局 农业农村局 | 正发公司 | 已完工 | 200
| 二、产业配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 3942.31 | 1492.85 | 1415 | 322.86 | 711.6
23 | 榆林子镇中巷村果园、烟田产业路硬化项目 | 新建 | 2023.1-2023.10 | 中巷村 | 硬化产业路2000平方米。 | 35 |  | 35 |  |  | 农业农村局 | 榆林子镇 | 已完工 | 35
24 | 正宁县宫河镇、榆林子镇、西坡镇产业路建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.10 | 彭姚川村 东里村 宫河村 雷村 小寺头村 高红村 | 宫河镇彭姚川村新修中药材种植基地产业路8371.4平方米,宫河村至雷村新修中药材种植基地产业路6672.1平方米，东里村新修苹果基地产业路4429.26平方米，配套道路附属设施；榆林子镇小寺头村新修烤烟基地产业路4721.5平方米，配套道路附属设施；西坡镇高红村新修肉牛养殖家庭农场产业路280平方米。 | 589.85 | 589.85 |  |  |  | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 589.85
25 | 正宁县永和镇产业路硬化项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 寺村 上南村 | 道路硬化7892.58平方米，填方3987立方米，波形护栏188米，标志牌7块，拦水带30米，急流槽30米，矩形边沟加固185米，平面交叉5处，特殊路基处理2处。 | 149.5 |  |  | 149.5 |  | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 149.5
26 | 正宁县宫河镇、周家镇产业路水毁维修项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 宫河镇 周家镇 | 产业路水毁维修共计13处，其中：宫河镇维修产业路水毁4处,周家镇维修产业路水毁9处(主要工程量：移栽波形梁钢护栏244米、新建波形梁钢护栏204米、18厘米厚水泥混凝土面层1152平方米、20厘米水泥稳定土基层2134.12平方米、矩形边沟65米、拦水带490米、2-1.0米钢筋混凝土圆管涵10米/1道、挖土方16171立方米、换填5%灰土2617立方米、利用土方回填16171立方米、借土回填34916立方米）。 | 173.36 |  |  | 173.36 |  | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 173.36
27 | 五顷塬回族乡龙咀子乡村振兴民族示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 龙咀子村 | 在龙咀子村旅游点新建土崖砖护墙1300㎡，硬化4000㎡，道牙1200m，安装安全防护栏800m，旅游公厕1座；栽植绿化树1300棵，绿化1500㎡，拆危拆旧、清淤处理1100m³，挖填土方8000m³,土坎平整7200m³；安装太阳能路灯80盏，扩建改造民族农特产品展销中心，以奖代补改造特色旅游民宿4户。 | 560 |  | 560 |  |  | 发改局 文旅局 农业农村局 | 五顷塬乡 | 已完工 | 560
28 | 正宁县罗川村农文旅融合建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 罗川村 | 硬化旅游产业路8000平方米，安装防护栏200米，排水渠维修500米，安装仿古式路灯91盏，栽植绿化树400株，平整土坎3000方，安装垃圾箱30个,铺设道牙石1000米。 | 260 |  | 260 |  |  | 农业农村局 | 永和镇 | 已完工 | 260
29 | 西坡镇宋畔村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 宋畔村 | 进户路和农户房屋周边硬化15727平方米，栽植绿化树800棵，安装太阳能路灯80盏，安装垃圾分类收集亭20座，拆除废弃建筑物210平方米。新修产业路5630平方米,安装涝池安全防护栏2处，安装路口交通标志5处，清理维修排水渠350米，土坎平整6000平方米，修建临崖安全防护墙60米；新建并维修四季青生态园菜棚钢架1335平方米、更换卷膜机6个、电机6个、1.4m宽防水网1200米，绿化园区650平方米等。 | 560 |  | 560 |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 西坡镇 | 已完工 | 560
30 | 宫河镇长口子村、南堡子村通组路硬化项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 宫河镇 | 在宫河镇长口子村、南堡子村新修通组水泥路2.52公里。 | 343 | 343 |  |  |  | 发改局 | 宫河镇 | 已完工 | 343
31 | 正宁县雨露计划培训项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对高职、专科在校脱贫户（含3类监测对象）贫困学生进行补贴，每人每年补贴3000元，共补贴750人（次）。 | 225 |  |  |  | 225 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 225
32 | 湫头镇双佛堂村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 双佛堂村 | 对破损硬化拆除并重新硬化及新做硬化共14700平方米，维修房前屋后散水200平方米，建公厕1处，维修排水渠50米，维修落水管260套，清理边沟水渠2公里，维修太阳能路灯52盏，新安装太阳能路灯66盏，新建分类式垃圾收集屋2座,购置8T后挂式压缩垃圾车一辆，并配套垃圾箱等。 | 560 | 560 |  |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 湫头镇 | 已完工 | 560
33 | 正宁县农田节水灌溉设施维修项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对2011年—2018年实施的农田节水灌溉设施进行维修，包括管道、闸阀井、水源工程、输配电、蓄水池、水塔等设施。 | 237.6 |  |  |  | 237.6 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 237.6
34 | 农业保险县级配套项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对有意向承保玉米、能繁母猪、育肥猪、苹果、蔬菜、中药材、烤烟、肉牛、肉羊、鸡等农业保险的农户、经营主体给予保费补贴。 | 249 |  |  |  | 249 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 249
| 三、基础设施建设项目 |  |  |  |  | 4542.9 | 871.6 | 1928.4 | 958 | 784.9
35 | 永和镇安兴村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 安兴村 | 通组联户路硬化11000平方米，拆危拆旧600平方米，整理废弃耕地80亩，安装太阳能路灯120盏，栽植绿化树1000株，新建绿化带400平方米，新修挡土墙500米，水渠清淤维修420米，垃圾清运500方，路肩土坎整理800立方米，安装垃圾仓4个、小型垃圾箱30个。 | 560 | 560 |  |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 永和镇 | 已完工 | 560
36 | 山河镇董庄村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 董庄村 | 项目总投资560万元，中央一批资金安排311.6万元，省级一批资金安排248.4万元。总建设内容为：路面硬化4165平方米，新修水渠850米，安防设施1510米，绿化2923.85平方米，房前屋后硬化5965平方米，平整土坎4495.6立方米，拆危拆旧520平方米，垃圾清运330立方米，安装路灯25盏，栽树5991株，建设简易厕所一处。 | 560 | 311.6 | 248.4 |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 山河镇 | 已完工 | 560
37 | 榆林子镇马家村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.10 | 马家村 | 村内道路两边及门前进户路进行硬化6620平方米，房前屋后硬化5800平方米，绿化补植3000平方米，安装护栏9149米，防护墙500米，拆除围墙、土台土坎平整3500立方米，垃圾清运2800立方米，栽植行道树1500棵，安装太阳能路灯200盏，建设公共厕所1处，分类式垃圾屋3座，垃圾收集仓48个，村铭牌1个,修复水毁路1800平方米，排水渠维修2100米，压设管涵750米。 | 560 |  | 560 |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 榆林子镇 | 已完工 | 560
38 | 宫河镇南堡子村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 南堡子村 | 新建通组水泥路2950米，硬化入户路4500平方米，新修排水渠3000米，安装9米高太阳能路灯80盏，栽植绿化树1000棵，栽植绿篱笆2700平方米，新建柴草棚、杂物收集屋60座，新修分类式垃圾屋6个，边沟水渠清淤6公里1200立方米，垃圾清运2000立方米，土台土坎平整5000立方米。购置垃圾清运车1辆，吸粪车1辆，改建公厕一处。 | 560 |  | 560 |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 宫河镇 | 已完工 | 560
39 | 永正镇纪村乡村建设示范村建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 纪村 | 绿化3437.25平方米，房前屋后硬化9701平方米，入户路硬化8750平方米，安装太阳能灯柱74个，安装太阳能路灯10盏，安装垃圾箱7组。硬化2069.23平方米，示范村标识牌1座，新作排水渠2750米，土坎平整4500立方米，垃圾清运1000立方米，边沟清淤3000立方米，拆除原硬化2069.23平方米，拆除原路灯10盏，拆除房前绿化1100平方米，拆除屋后硬化1233平方米。 | 560 |  | 560 |  |  | 发改局 农业农村局 乡村振兴局 | 永正镇 | 已完工 | 560
40 | 正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 东庄村 | 硬化9114平方米，绿化8570平方米，新修排水渠1637米，新修排污管网805米，检查井25座，新修安防设施157.5米，安装太阳能路灯305盏，三堆清理4240立方米，拆除危房、残垣断壁及破损硬化14处，新建公共卫生厕所1座，新修分类垃圾屋8座并配套小型电动垃圾转运车12辆。 | 560 |  |  | 560 |  | 农业农村局 | 三嘉乡 | 已完工 | 560
41 | 山河镇东关村环境整治项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 东关村 | 硬化8200平方米，拆危拆旧1150平方米，平整土坎630平方米，垃圾清运130立方米。 | 178 |  |  | 178 |  | 农业农村局 | 山河镇 | 已完工 | 178
42 | 湫头镇新庄子村新二组塌方回填项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 新庄子村 | 对3处塌方进行回填夯实，新修长12.8米，高7米的混凝土护坡，道路硬化1000平方米。 | 55 |  |  |  | 55 | 农业农村局 | 湫头镇 | 已完工 | 55
43 | 宫河镇公共卫生厕所建设项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 王录村 | 王录村新建公共卫生厕所2处8间。 | 16 |  |  |  | 16 | 农业农村局 | 正发公司 | 已完工 | 16
44 | 正宁县高标准农田建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 宫河镇 山河镇 | 通过机械深松深翻、增施有机肥、田间排水灌溉、田间道路建设、生态防护林等措施，建设高标准农田3.5万亩，每亩总投资1500元，其中中央、省级每亩补贴1200元，衔接资金每亩配套300元，共需配套1050万元，本项目计划安排650万元，东西部协作资金安排280万元。 | 650 |  |  |  | 650 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 650
45 | 正宁县粮食安全信息化提升项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 永和镇 宫河镇 | 对现有粮食监测系统改造提升，新增先进监测管理系统，配套其它设施。 | 63.9 |  |  |  | 63.9 | 发展和 改革局 | 发展和 改革局 | 已完工 | 63.9
46 | 永正镇纪村村农村生活污水处理工程 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 纪村 | 项目总投资130万元，衔接资金投入100万元，中央农村环境整治资金投入30万元，总建设内容为：新建20立方米/天污水处理站1座，新建污水管网260米，管径DN300，管材采用钢管，阀门井6座。 | 100 |  |  | 100 |  | 生态环境局 | 永正镇 | 已完工 | 100
47 | 周家镇梁家村污水管网下沟工程 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 梁家村 | 项目总投资150万元，衔接资金投入120万元，中央农村环境整治资金投入30万元，总建设内容为：新修下沟管道400米，维修管网300米，建设1100CM的钢筋混凝土污水跌水井4座，消力池1座，配套镇墩、削坡等附属设施及其他附属设施。 | 120 |  |  | 120 |  | 生态环境局 | 周家镇 | 已完工 | 120
| 三、就业培训项目 |  |  |  |  | 587.24 | 0 | 0 | 445.64 | 141.6
48 | 爱心理发员乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 为全县94名爱心理发员发放岗位补贴，每月发放补贴500元/人，衔接资金配套28.2万元。 | 28.2 |  |  |  | 28.2 | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 28.2
49 | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 为全县94名乡村公益性岗位发放岗位补贴，每月发放补贴500元/人。 | 56.4 |  |  |  | 56.4 | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 56.4
50 | 职业技能培训项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对焊工、果树工、养老护理员、家政服务员、中药材种植员开展职业技能培训。 | 17 |  |  |  | 17 | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 17
51 | 正宁县帮扶工作能力提升培训 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对全县驻村帮扶工作队第一书记、各乡镇总队长、县级总队长专班及帮扶办工作人员32人进行培训20万元；对全县驻村工作第一书记、队长、队员进行全员培训88人分2期进行，培训20万元。 | 40 |  |  |  | 40 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 40
52 | 正宁县省外务工交通补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，陕西、宁夏务工脱贫劳动力每人500元，其余省外每人补贴600元。 | 38 |  |  | 38 |  | 人社局 | 就业局 | 已完工 | 38
53 | 正宁县省外务工交通补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，陕西、宁夏务工脱贫劳动力每人补贴500元，其余省务工每人补贴600元。 | 24 |  |  | 24 |  | 人社局 | 就业局 | 已完工 | 24
54 | 正宁县务工交通补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，2023年在天津市域内稳定就业满3个月以上的脱贫劳动力和“三类户”劳动力，每人发放一次性就业奖补2000元；脱贫劳动力和“三类户”劳动力跨省务工（除陕西省、宁夏回族自治区外）稳定就业3个月以上的，给予600元/人的一次性交通补助；在陕西省、宁夏回族自治区稳定就业3个月以上的，给予500元/人一次性交通补助，在甘肃省域内庆阳市域外稳定就业3个月以上的，给予300元/人一次性交通补助，在庆阳市域内正宁县域外稳定就业3个月以上的，给予200元/人一次性交通补助。 | 351.86 |  |  | 351.86 |  | 人社局 | 就业局 | 已完工 | 351.86
55 | 乡村寄递物流收发公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2023.10-2023.12 | 10乡镇 | 为全县31名乡村寄递物流收发员发放岗位补贴，每人每月发放补贴600元。 | 5.58 |  |  | 5.58 |  | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 5.58
56 | 乡村就业工厂奖补项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 对乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业6个月以上的，按3000元/人标准给予奖补，吸纳脱贫劳动力就业1年以上的奖补5000元/人。 | 25 |  |  | 25 |  | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 25
57 | 乡村公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 三嘉乡 | 为新选聘的2名公益岗位人员发放岗位补贴，每人每月发放补贴500元。 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 1.2
| 四、其他项目 |  |  |  |  | 343.8 | 20 | 1 | 19.7 | 303.1
58 | 易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 5乡镇 | 用于易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 21 | 20 | 1 |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 已完工 | 21
59 | 正宁县示范村建设规划编制补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 正宁县 | 对全县2023年度村庄规划编制进行补助。 | 280 |  |  |  | 280 | 自然资源局 | 自然资源局 | 已完工 | 280
60 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 正宁县 | 用于项目规划编制等前期费用。 | 23.1 |  |  |  | 23.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 23.1
61 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 正宁县 | 用于项目规划编制等前期费用。 | 11.34 |  |  | 11.34 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 11.34
62 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 正宁县 | 用于项目规划编制等前期费用。 | 8.36 |  |  | 8.36 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 8.36